## Slide 1: Automation issues
Analytics of automation of arrivals project

## Slide 2
• Задача проекта
- Поиск закономерностей в поведении метрик проекта для создания нового паттерна автоматизации
- Расчет качественных характеристик существующей автоматизации
• Данные
- Метрики проекта оценки качества прибытий водителей (обезличенные) – автоматические теги и ручная оценка (csv)
• Инструменты
- SQL
- Google Spreadsheets
- Jupyter Notebooks
- Python (библиотеки pandas, matplotlib, seaborn, numpy)
- PowerBI
• Методы
- Описательная статистика
- Объединение, группировка
- Последовательные закономерности/паттерны, сходства
- Предписывающая статистика

## Slide 3
Задачи | Начало | Срок | Дни | Статус
Сбор информации | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 1 | Выполнено
Формулировка цели и постановка задач | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 1 | Выполняется
Определение метрик и инструментов | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 1 | Выполняется
Предзащита идеи проекта | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 1 | Не начато
Подготовка данных | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 2 | Не начато
Очистка и стандартизация данных | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2 | Не начато
Анализ данных | 2025-07-13 | 2025-07-19 | 7 | Не начато
Интерпретация результатов | 2025-07-20 | 2025-07-26 | 7 | Не начато
Презентация результатов | 2025-07-26 | 2025-08-03 | 7 | Не начато
Защита проекта | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 1 | Не начато